## FeatureList
Group | Feature Name | Description | Priorty | Workload | Risk | Progress
启动界面
| 初次登陆选择宠物 | 五个属性的宠物来回切换的界面 | P1 | 0.5h | Low
| 输入名字界面 | 要求输入宠物训练师的名字 （有可能后期还会有介绍游戏故事背景的界面，Demo先不做） | P1
主界面
| 顶部的状态栏 | 显示Name Tips Coin 还有Magic Stone 加一个Friends按钮 | P1
| 底部的菜单栏 | 1.宠物 2.背包 3.战斗 4.日常 5.其它 | P1
| 显示宠物的状态 | 中间的一个大图展示当前宠物（目前显示一个就行） | P1
| 宠物事件 | 模拟一个朋友给你的宠物喂食的假数据框就行 | P1
| 世界怪兽 | 先做一个访问朋友数据的界面就好，用假数据就行 | P1
宠物界面
| 宠物选项菜单栏 | 1.宠物盒子 2.宠物强化 3. 宠物贩卖 4. 技能天赋树 | P1
| 盒子界面 | 这些界面都按照原型图来就好，搭个UI框架用假数据或者假图填 | P1
| 强化界面 | （同上） | P1
| 贩卖界面 | （同上） | P1
| 技能界面 | 这个技能树由于是个亮点所以功能性做的需要强一些 | P1
背包界面
| 背包界面主界面 | 可以先复用宠物贩卖界面 加一个cooking按钮 | P1
| 烹饪界面 | 将食材加工成食物道具界面 | P1
| 喂食界面 | 给宠物喂食先把界面完成（具体的） | P1
| 使用道具界面 | 可以对宠物使用道具的界面 | P1
战斗界面
| 大场景（世界地图） |  | P1
| 小场景（主题菜单） |  | P1
| 进入副本 | 同时包含暂停和退出按钮 | P1
| 核心战斗逻辑 | 主要的战斗界面，这个是最重要的点 | P1
日常界面
| 任务列表界面 | 就是一个UITableView包含很多日常任务的列表 | P1
| 排行榜界面 | 都按照原型先做界面（入口路径还没有讨论） | P1
| 抽奖界面 | 每日抽奖这个只做一个空界面就好 | P1
其他模块
| 选项菜单 | 1.新闻 2.宠物知识 3. 选项 4.帮助 先做上按钮 内容不用做 | P1